## contoh template Gantt Chart unt
Nama Proyek: [Nama Proyek]
Tanggal Mulai: [Tanggal Mulai Proyek]
Tanggal Selesai: [Tanggal Selesai Proyek]
Tim/Departemen | Tugas | Penanggung Jawab | Prioritas | Mulai | Selesai | Durasi (Hari) | % Selesai | Status | Keterangan
Tim 1: Pengembangan Web | Desain UI/UX | John Doe | Tinggi | 2024-10-26 | 2024-11-02 | 7 | 100% | Selesai | Desain disetujui klien
| Pengembangan Frontend | Jane Smith | Tinggi | 2024-11-05 | 2024-11-16 | 10 | 80% | Sedang Berjalan | Fitur A selesai
| Pengembangan Backend | Peter Jones | Tinggi | 2024-11-05 | 2024-11-16 | 10 | 60% | Sedang Berjalan | Integrasi API belum selesai
Tim 2: Pemasaran | Riset Pasar | Alice Johnson | Sedang | 2024-10-22 | 2024-10-26 | 5 | 100% | Selesai | Laporan riset pasar tersedia
| Kampanye Iklan Digital | Bob Williams | Tinggi | 2024-11-19 | 2024-11-30 | 10 | 20% | Belum Mulai | Materi iklan sedang disiapkan
| Event Launching | Alice Johnson | Tinggi | 2024-12-03 | 2024-12-07 | 5 | 0% | Belum Mulai | Venue belum dipesan
Tim 3: QA | Pengujian Frontend | Carol Davis | Tinggi | 2024-11-19 | 2024-11-23 | 5 | 0% | Belum Mulai | Menunggu frontend selesai
| Pengujian Backend | David Lee | Tinggi | 2024-11-19 | 2024-11-23 | 5 | 0% | Belum Mulai | Menunggu backend selesai