## contoh template Gantt Chart unt
Judul Proyek: [Nama Proyek/Mata Kuliah]
Nama Mahasiswa/Guru: [Nama Anda]
No. | Tugas Utama | Sub-tugas | Tenggat Waktu | Status | Keterangan
1 | Studi Literatur | - Mencari referensi buku | 2025-02-28 | Selesai | Sudah menemukan 10 buku referensi
|  | - Mencari jurnal ilmiah | 2025-03-07 | Sedang Berjalan
|  | - Membaca dan merangkum materi | 2025-03-14 | Belum Mulai
2 | Penulisan Proposal | - Menyusun latar belakang | 2025-03-21 | Belum Mulai
|  | - Merumuskan masalah | 2025-03-21 | Belum Mulai
|  | - Menentukan tujuan penelitian | 2025-03-21 | Belum Mulai
|  | - Menyusun metodologi penelitian | 2025-03-28 | Belum Mulai
3 | Pengumpulan Data | - Menyebarkan kuesioner | 2025-04-04 | Belum Mulai
|  | - Melakukan wawancara | 2025-04-11 | Belum Mulai
4 | Analisis Data | - Mengolah data kuesioner | 2025-04-18 | Belum Mulai
|  | - Menganalisis hasil wawancara | 2025-04-25 | Belum Mulai
5 | Penulisan Laporan | - Menulis Bab 1 | 2025-05-02 | Belum Mulai
|  | - Menulis Bab 2 | 2025-05-09 | Belum Mulai
|  | - Menulis Bab 3 | 2025-05-16 | Belum Mulai
|  | - Menulis Bab 4 | 2025-05-23 | Belum Mulai
|  | - Menulis Bab 5 | 2025-05-30 | Belum Mulai
6 | Presentasi | - Mempersiapkan slide presentasi | 2025-06-06 | Belum Mulai
|  | - Latihan presentasi | 2025-06-13 | Belum Mulai
|  | - Presentasi final | 2025-06-20 | Belum Mulai