## Template Kalender Konten Kampan
Tanggal | Hari | Tujuan Kampanye | Tugas | Platform | Jenis Konten | Detail Konten/Keterangan | PIC | Deadline | Status | Catatan
2024-01-07 | Senin | Meningkatkan Brand Awareness | Posting Konten Edukasi | Instagram | Carousel | Tips memilih produk yang tepat sesuai kebutuhan | Budi | 2024-01-07 | Selesai
2024-01-07 | Senin | Meningkatkan Brand Awareness | Kirim Email Newsletter | Email | Newsletter | Informasi promo terbaru dan tips | Ani | 2024-01-07 | Selesai
2024-02-07 | Selasa | Meningkatkan Traffic Website | Jalankan Iklan Google Ads | Google Ads | Search Ads | Targetkan kata kunci "produk kecantikan alami" | Citra | 2024-05-07 | Berjalan | Pantau performa harian
2024-03-07 | Rabu | Meningkatkan Penjualan | Posting Testimoni Pelanggan | Facebook | Video | Video testimoni dari pelanggan yang puas | Budi | 2024-03-07 | Selesai
2024-04-07 | Kamis | Meningkatkan Engagement | Buat Kuis di Instagram Story | Instagram Story | Kuis | Kuis berhadiah voucher belanja | Ani | 2024-04-07 | Selesai
2024-05-07 | Jumat | Generate Leads | Buat Landing Page | Website | Landing Page | Formulir pengisian data untuk ebook gratis | Dedi | 2024-07-07 | Berjalan
2024-08-07 | Senin | Meningkatkan Brand Awareness | Posting Artikel Blog | Blog | Artikel | Artikel tentang manfaat produk | Citra | 2024-08-07 | Selesai
2024-09-07 | Selasa | Meningkatkan Penjualan | Jalankan Iklan Facebook Ads | Facebook Ads | Image Ads | Promosikan produk terbaru dengan gambar menarik | Budi | 2024-12-07 | Berjalan
2024-10-07 | Rabu | Meningkatkan Engagement | Live Q&A di Instagram | Instagram Live | Live Session | Sesi tanya jawab dengan expert | Ani | 2024-10-07 | Selesai
2024-11-07 | Kamis | Generate Leads | Webinar Online | Zoom | Webinar | Webinar tentang tips kecantikan | Citra | 15/07/2024 | Terjadwal | Kirim undangan email
2024-12-07 | Jumat | Meningkatkan Brand Awareness | Kerjasama dengan Influencer | Instagram | Endorsement | Influencer review produk | Budi | 2024-12-07 | Selesai
15/07/2024 | Senin | Meningkatkan Traffic Website | Update SEO Blog | Blog | SEO | Optimalkan kata kunci pada artikel lama | Dedi | 17/07/2024 | Berjalan
16/07/2024 | Selasa | Meningkatkan Penjualan | Promo Flash Sale | Website | Promo Page | Halaman promo flash sale dengan timer | Citra | 16/07/2024 | Selesai
17/07/2024 | Rabu | Meningkatkan Engagement | Buat Polling di Twitter | Twitter | Polling | Polling tentang produk favorit pelanggan | Ani | 17/07/2024 | Selesai
18/07/2024 | Kamis | Generate Leads | Buat Ebook Gratis | Website | Ebook | Ebook panduan kecantikan alami | Dedi | 22/07/2024 | Berjalan
19/07/2024 | Jumat | Meningkatkan Brand Awareness | Podcast Interview | Spotify | Podcast | Interview dengan pakar kecantikan | Budi | 19/07/2024 | Selesai
22/07/2024 | Senin | Meningkatkan Traffic Website | Guest Blogging | Blog External | Artikel | Artikel tamu di blog kecantikan terkenal | Citra | 24/07/2024 | Berjalan
23/07/2024 | Selasa | Meningkatkan Penjualan | Diskon Bundling | Website | Promo Page | Promo bundling produk dengan diskon spesial | Ani | 23/07/2024 | Selesai
24/07/2024 | Rabu | Meningkatkan Engagement | Instagram Reels Tutorial | Instagram Reels | Tutorial | Tutorial singkat penggunaan produk | Budi | 24/07/2024 | Selesai
25/07/2024 | Kamis | Generate Leads | Demo Produk Online | Zoom | Demo | Demo produk terbaru melalui Zoom | Dedi | 29/07/2024 | Terjadwal | Kirim reminder email
26/07/2024 | Jumat | Meningkatkan Brand Awareness | Video Behind The Scenes | Youtube | Video | Video tentang proses pembuatan produk | Citra | 26/07/2024 | Selesai
29/07/2024 | Senin | Meningkatkan Traffic Website | Optimasi Landing Page | Website | Landing Page | Optimasi landing page dengan A/B testing | Ani | 31/07/2024 | Berjalan
30/07/2024 | Selasa | Meningkatkan Penjualan | Kupon Diskon Email | Email | Kupon | Kupon diskon eksklusif untuk pelanggan email | Budi | 30/07/2024 | Selesai
31/07/2024 | Rabu | Meningkatkan Engagement | TikTok Challenge | TikTok | Challenge | Challenge berhadiah produk gratis | Dedi | 31/07/2024 | Selesai
31/07/2024 | Rabu | Review Kampanye | Laporan dan Analisa | Dokumen | Laporan | Laporan hasil kampanye dan analisa data | citra | 2024-02-08 | Terjadwal | Presentasi Hasil Kampanye