## Template Roadmap Peluncuran Pro
Tahap | Aktivitas | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Penanggung Jawab | Status | Catatan
Pra-Peluncuran | Riset Pasar: Analisis Tren Smartphone Lipat di Indonesia | 2023-05-01 | 2023-05-15 | Tim Riset Pasar | Selesai | Fokus pada preferensi konsumen terhadap ukuran layar, daya tahan baterai, dan fitur kamera.
Pra-Peluncuran | Analisis Kompetitor: Evaluasi Produk Lipat dari Merek Lain | 2023-05-16 | 2023-05-30 | Tim Analisis | Selesai | Bandingkan fitur, harga, dan strategi pemasaran.
Pra-Peluncuran | Pengembangan Pesan Kunci dan Tagline Kampanye | 2023-06-01 | 2023-06-15 | Tim Pemasaran | Selesai | Contoh: "Lipat Masa Depan, Genggam Inovasi".
Pra-Peluncuran | Pembuatan Konten Visual (Foto & Video) | 2023-06-16 | 2023-07-15 | Tim Kreatif | Selesai | Konten yang menonjolkan desain inovatif dan fitur unik Galaxy Z Fold 5.
Pra-Peluncuran | Kerja Sama dengan E-commerce (Tokopedia, Shopee, dll.) | 2023-07-16 | 2023-07-31 | Tim Penjualan | Selesai | Negosiasi promosi khusus dan bundling produk.
Pra-Peluncuran | Pelatihan Tim Penjualan di Toko Resmi Samsung | 2023-08-01 | 2023-08-15 | Tim Pelatihan | Selesai | Edukasi fitur unggulan, cara demo produk, dan penanganan pertanyaan pelanggan.
Peluncuran | Acara Peluncuran Resmi di Jakarta (Konferensi Pers & Demo Produk) | 2023-08-16 | 2023-08-17 | Tim Acara | Selesai | Undangan media, influencer, dan partner bisnis.
Peluncuran | Kampanye Iklan Digital di Media Sosial (Instagram, YouTube, TikTok) | 2023-08-16 | 2023-08-30 | Tim Media Sosial | Sedang Berjalan | Targetkan generasi muda dan pecinta teknologi.
Peluncuran | Program Pre-Order di Samsung.com dan E-commerce Partner | 2023-08-17 | 2023-08-23 | Tim Penjualan | Sedang Berjalan | Penawaran bonus eksklusif untuk pemesanan awal.
Peluncuran | Kerja Sama dengan Influencer Teknologi untuk Ulasan Produk | 2023-08-18 | 2023-09-15 | Tim PR | Sedang Berjalan | Ulasan jujur dan mendalam tentang pengalaman menggunakan Galaxy Z Fold 5.
Peluncuran | Promosi di Toko Ritel (Demo Produk, Banner, Brosur) | 2023-08-24 | 2023-09-30 | Tim Pemasaran | Sedang Berjalan | Pastikan semua toko memiliki stok demo dan materi promosi yang memadai.
Peluncuran | Flash Sale di Platform E-commerce (Waktu Terbatas) | 2023-08-25 | 2023-08-27 | Tim E-commerce | Sedang Berjalan | Ciptakan buzz dan dorong pembelian impulsif.
Pasca-Peluncuran | Analisis Penjualan Mingguan dan Umpan Balik Konsumen | 2023-08-24 | 2023-11-30 | Tim Analisis | Sedang Berjalan | Gunakan data untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.
Pasca-Peluncuran | Kampanye Testimonial Konsumen di Media Sosial | 2023-09-16 | 2023-10-31 | Tim Media Sosial | Sedang Berjalan | Bagikan pengalaman positif pengguna Galaxy Z Fold 5.
Pasca-Peluncuran | Program Tukar Tambah dengan Model Lama | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Tim Penjualan | Sedang Berjalan | Dorong konsumen untuk meng-upgrade ke Galaxy Z Fold 5.
Pasca-Peluncuran | Pembuatan Konten Edukasi (Tips & Trik Penggunaan) | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Tim Konten | Sedang Berjalan | Bantu pengguna memaksimalkan fitur Galaxy Z Fold 5.
Pasca-Peluncuran | Peningkatan Respons Layanan Pelanggan (Chat, Telepon, Media Sosial) | 2023-08-16 | 2023-11-30 | Tim Layanan | Sedang Berjalan | Pastikan semua pertanyaan dan keluhan ditangani dengan cepat dan efisien.
Pasca-Peluncuran | Monitoring Ulasan di Media Sosial dan Platform E-commerce | 2023-08-16 | 2023-11-30 | Tim PR | Sedang Berjalan | Respon ulasan negatif dengan sopan dan profesional.
Pasca-Peluncuran | Penawaran Bundling dengan Aksesori (Casing, Charger, dll.) | 2023-10-15 | 2023-11-30 | Tim Penjualan | Sedang Berjalan | Tingkatkan penjualan aksesori dan berikan nilai tambah bagi konsumen.
Pasca-Peluncuran | Evaluasi Akhir Peluncuran dan Penyusunan Laporan | 2023-12-01 | 2023-12-15 | Tim Analisis | Belum Dimulai | Identifikasi keberhasilan dan kegagalan, serta rekomendasi untuk peluncuran produk berikutnya.