## Template Roadmap Pengembangan P
No. | Tahap | Aktivitas | Detail | Penanggung Jawab | Mulai | Tenggat Waktu | Prioritas | Status | Catatan
1 | Riset & Analisis | Riset Pasar | - Analisis tren produk skincare anti-jerawat (bahan, klaim, harga) <br> - Analisis kompetitor (produk unggulan, harga, strategi pemasaran) <br> - Identifikasi kebutuhan dan preferensi target konsumen (survey, forum online) | Tim Marketing | 2025-02-27 | 2025-03-07 | Tinggi | Selesai | Fokus pada produk untuk kulit berjerawat dan sensitif
2 | Riset & Analisis | Analisis Bahan Baku | - Identifikasi bahan aktif yang efektif dan aman untuk kulit berjerawat (niacinamide, centella asiatica, tea tree oil) <br> - Evaluasi keamanan dan stabilitas bahan (uji iritasi, uji alergi) <br> - Pencarian pemasok bahan baku yang terpercaya dan berkualitas | Tim R&D | 2025-03-07 | 2025-03-14 | Tinggi | Berjalan | Pastikan bahan baku sudah tersertifikasi BPOM
3 | Pengembangan Formula & Uji Coba | Pengembangan Formula Awal | - Merumuskan komposisi bahan dengan persentase yang tepat <br> - Menentukan tekstur, aroma, dan warna produk <br> - Membuat sampel produk untuk uji coba | Tim R&D | 2025-03-14 | 2025-03-28 | Tinggi | Selesai | Perhatikan pH dan viskositas produk
4 | Pengembangan Formula & Uji Coba | Uji Stabilitas Formula | - Uji stabilitas suhu (penyimpanan di suhu rendah dan tinggi) <br> - Uji stabilitas pH <br> - Uji viskositas dan homogenitas | Tim R&D | 2025-03-21 | 2025-03-28 | Tinggi | Selesai
5 | Pengembangan Formula & Uji Coba | Uji Efikasi pada Relawan | - Uji coba produk pada relawan dengan kulit berjerawat <br> - Pengumpulan data efektivitas produk (pengurangan jerawat, hidrasi kulit) <br> - Analisis hasil uji coba dan feedback dari relawan | Tim R&D | 2025-03-28 | 2025-05-11 | Tinggi | Tertunda | Libatkan dermatolog dalam proses uji coba
6 | Pengembangan Formula & Uji Coba | Revisi Formula (jika diperlukan) | - Melakukan penyesuaian formula berdasarkan hasil uji coba dan feedback <br> - Membuat sampel produk dengan formula revisi | Tim R&D | 2025-04-11 | 2025-05-08 | Sedang | Selesai
7 | Desain Kemasan & Branding | Pemilihan Jenis Kemasan | - Memilih jenis kemasan yang sesuai dengan karakteristik produk (tube, pump) <br> - Mempertimbangkan faktor kepraktisan, keamanan, dan estetika | Tim Desain & Marketing | 2025-04-18 | 2025-04-25 | Sedang | Tertunda
8 | Desain Kemasan & Branding | Desain Visual Kemasan | - Merancang desain visual kemasan (warna, font, logo) <br> - Membuat mockup kemasan <br> - Mencetak sampel kemasan | Tim Desain | 2025-04-25 | 2025-05-02 | Sedang | Selesai | Pastikan desain sesuai dengan target pasar
9 | Desain Kemasan & Branding | Penentuan Nama Merek | - Brainstorming nama merek yang menarik dan mudah diingat <br> - Melakukan pengecekan ketersediaan nama merek | Tim Marketing | 2025-05-02 | 2025-05-09 | Sedang | Berjalan
10 | Desain Kemasan & Branding | Pengembangan Pesan Pemasaran | - Menentukan tagline dan key message <br> - Membuat materi promosi (brosur, poster, konten media sosial) | Tim Marketing | 2025-05-09 | 2025-05-16 | Sedang | Tertunda
11 | Produksi & Quality Control | Pemilihan Pabrik Maklon | - Mencari dan memilih pabrik maklon yang terpercaya dan berkualitas <br> - Negosiasi harga dan kontrak produksi | Tim Produksi | 2025-05-16 | 2025-05-23 | Tinggi | Tertunda
12 | Produksi & Quality Control | Penetapan Standar Produksi & Pengemasan | - Menentukan standar kualitas bahan baku dan produk jadi <br> - Menyusun prosedur produksi dan pengemasan yang higienis | Tim Produksi & Quality Control | 2025-05-26 | 2025-05-30 | Tinggi | Tertunda
13 | Produksi & Quality Control | Uji Kualitas Produk | - Melakukan uji kualitas bahan baku dan produk jadi (uji mikrobiologi, uji stabilitas) <br> - Memastikan produk memenuhi standar keamanan dan kualitas | Tim Quality Control | 2025-05-30 | 2025-06-06 | Tinggi | Tertunda
14 | Pemasaran & Peluncuran | Strategi Pemasaran Digital | - Merencanakan strategi pemasaran di media sosial (Instagram, TikTok) <br> - Membuat konten pemasaran yang menarik dan informatif <br> - Menjalankan iklan online (Google Ads, Facebook Ads) | Tim Marketing | 2025-06-06 | 2025-06-13 | Tinggi | Tertunda
15 | Pemasaran & Peluncuran | Peluncuran Produk Online | - Membuat website resmi dan toko online di marketplace <br> - Melakukan soft launching dan promosi pre-order | Tim Marketing & IT | 2025-06-13 | 2025-06-20 | Tinggi | Tertunda