## Template Roadmap Proyek Sederha
Tugas | Tugas | Penanggung Jawab | Waktu Mulai | Tenggat Waktu | Status
Riset Pasar & Analisis Kompetitor | - Identifikasi target pasar <br> - Analisis kompetitor (harga, produk, promosi) <br> - Riset tren hampers terkini | Tim Marketing | 2025-03-04 | 2025-03-21 | Selesai
Penentuan Produk & Pemasok | - Finalisasi jenis hampers yang akan dijual <br> - Mencari dan memilih pemasok bahan baku <br> - Negosiasi harga dan kontrak dengan pemasok | Tim Produk | 2025-03-14 | 2025-03-25 | Berjalan
Pengembangan Brand & Logo | - Brainstorming konsep brand <br> - Desain logo dan elemen visual brand <br> - Pendaftaran merek dagang (opsional) | Tim Desain & Legal | 2025-03-02 | 2025-03-22 | Berjalan
Pemilihan Platform & Desain Website | - Memilih platform e-commerce (Shopify, WooCommerce, dll.) <br> - Merancang layout dan tampilan website <br> - Membuat mockup website | Tim IT | 2025-03-25 | 2025-03-31 | Tertunda
Pengembangan Fitur Website | - Membangun fitur website (katalog produk, keranjang belanja, dll.) <br> - Integrasi sistem pembayaran <br> - Uji coba fungsionalitas website | Tim IT | 2025-03-08 | 2025-04-17 | Berjalan
Integrasi Pembayaran & Pengiriman | - Mengintegrasikan berbagai metode pembayaran (transfer bank, e-wallet, dll.) <br> - Bekerja sama dengan jasa pengiriman <br> - Menyiapkan sistem tracking pengiriman | Tim IT & Operasional | 2025-03-04 | 2025-04-24 | Selesai
Pembuatan Konten Website & Media Sosial | - Menulis deskripsi produk dan konten website <br> - Membuat konten visual untuk media sosial <br> - Menyiapkan materi promosi | Tim Marketing & Desain | 2025-03-07 | 2025-04-19 | Berjalan
Strategi & Implementasi Digital Marketing | - Merencanakan strategi pemasaran digital (SEO, SEM, social media marketing) <br> - Membuat campaign dan konten pemasaran <br> - Melakukan optimasi campaign | Tim Marketing | 2025-03-12 | 2025-04-17 | Tertunda
Peluncuran Toko Online | - Soft launching dan uji coba sistem <br> - Grand launching dan promosi besar-besaran | Tim Marketing & Operasional | 2025-03-19 | 2025-03-28 | Selesai
Pengelolaan Pesanan & Customer Service | - Memproses pesanan dan mengatur pengiriman <br> - Menangani pertanyaan dan keluhan pelanggan <br> - Membangun sistem customer service yang responsif | Tim Operasional & Customer Service | 2025-03-20 | 2025-04-09 | Berjalan
Evaluasi & Optimasi Website | - Mengumpulkan data dan menganalisis performa website <br> - Melakukan optimasi website (SEO, UX/UI) <br> - Mengembangkan fitur baru berdasarkan feedback pelanggan | Tim IT & Marketing | 2025-03-21 | 2025-04-10 | Tertunda