## Strategi & Aktivitas
Aktivitas | Minggu | Fokus | Penanggung Jawab | Mulai | Tenggat Waktu | Indikator Keberhasilan | Status | Catatan
1. Peluncuran katalog produk Ramadan & promo diskon awal | Minggu 1-2 | Persiapan & Promosi Awal | Tim Marketing | 2025-03-01 | 2025-03-08 | - Jumlah pengunjung website & toko meningkat [% target] <br> - Jumlah transaksi awal mencapai [target] <br> - Feedback positif terhadap promosi awal <br> - Peningkatan brand awareness | Berjalan | Pastikan stok produk best-seller mencukupi
2. Optimasi website & medsos untuk kampanye Ramadan | Minggu 1-2 | Persiapan & Promosi Awal | Tim IT | 2025-01-28 | 2025-03-06 | - Jumlah pengunjung website & toko meningkat [% target] <br> - Jumlah transaksi awal mencapai [target] <br> - Feedback positif terhadap promosi awal <br> - Peningkatan brand awareness | Berjalan
3. Penataan toko dengan dekorasi Islami | Minggu 1-2 | Persiapan & Promosi Awal | Tim Operasional | 2025-03-03 | 2025-03-06 | - Jumlah pengunjung website & toko meningkat [% target] <br> - Jumlah transaksi awal mencapai [target] <br> - Feedback positif terhadap promosi awal <br> - Peningkatan brand awareness | Berjalan
4. Pengaturan stok produk | Minggu 1-2 | Persiapan & Promosi Awal | Tim Operasional | 2025-03-03 | 2025-03-07 | - Jumlah pengunjung website & toko meningkat [% target] <br> - Jumlah transaksi awal mencapai [target] <br> - Feedback positif terhadap promosi awal <br> - Peningkatan brand awareness | Berjalan | Pastikan stok produk best-seller mencukupi
5. Kolaborasi dengan influencer untuk promosi | Minggu 1-2 | Persiapan & Promosi Awal | Tim Marketing | 2025-03-01 | 2025-03-07 | - Jumlah pengunjung website & toko meningkat [% target] <br> - Jumlah transaksi awal mencapai [target] <br> - Feedback positif terhadap promosi awal <br> - Peningkatan brand awareness | Berjalan | Pilih influencer yang relevan dengan target pasar
6. Promosi khusus minggu ke-3 & 4 | Minggu 3-4 | Peningkatan Penjualan & Komunitas | Tim Marketing | 2025-03-16 | 2025-03-31 | - Peningkatan penjualan [% target] <br> - Partisipasi aktif di acara komunitas <br> - Feedback positif layanan pelanggan
7. Acara buka puasa bersama/amal | Minggu 3-4 | Peningkatan Penjualan & Komunitas | Tim Marketing | 2025-03-19 | 2025-03-21 | - Peningkatan penjualan [% target] <br> - Partisipasi aktif di acara komunitas <br> - Feedback positif layanan pelanggan |  | Siapkan program CSR yang relevan
8. Perkuat layanan pengiriman & customer service | Minggu 3-4 | Peningkatan Penjualan & Komunitas | Tim Operasional, Tim Customer Service | 2025-03-15 | 2025-03-21 | - Peningkatan penjualan [% target] <br> - Partisipasi aktif di acara komunitas <br> - Feedback positif layanan pelanggan
9. Tampilkan produk hari raya | Minggu 3-4 | Peningkatan Penjualan & Komunitas | Tim Operasional | 2025-03-24 | 2025-03-31 | - Peningkatan penjualan [% target] <br> - Partisipasi aktif di acara komunitas <br> - Feedback positif layanan pelanggan
10. Analisis data penjualan & kinerja kampanye | Pasca Ramadan | Evaluasi & Tindak Lanjut | Tim Marketing, Tim Analis | 2025-04-02 | 2025-03-14 | - Laporan evaluasi lengkap <br> - Rekomendasi perbaikan terukur
11. Kumpulkan feedback pelanggan | Pasca Ramadan | Evaluasi & Tindak Lanjut | Tim Marketing | 2025-04-04 | 2025-04-11 | - Laporan evaluasi lengkap <br> - Rekomendasi perbaikan terukur
12. Laporan & rekomendasi strategi tahun depan | Pasca Ramadan | Evaluasi & Tindak Lanjut | Tim Analis | 2025-04-16 | 2025-03-28 | - Laporan evaluasi lengkap <br> - Rekomendasi perbaikan terukur |  | Jadwalkan meeting evaluasi

## Anggaran
No. | Item | Deskripsi | Jumlah (Rp)
1 | Promosi Online | Iklan di media sosial, Google Ads, dll. | 10000000
2 | Promosi Offline | Spanduk, brosur, dekorasi toko | 5000000
3 | Event Buka Puasa Bersama | Konsumsi, tempat, dll. | 7000000
4 | Donasi Amal |  | 3000000
5 | Tambahan Stok Produk |  | 20000000
TOTAL |  |  | 45000000

## Monitoring & Evaluasi
Aspek | Metode Monitoring | Frekuensi | Penanggung Jawab
Penjualan | Laporan penjualan harian/mingguan | Harian/Mingguan | Tim Analis
Website Traffic | Google Analytics | Harian | Tim Marketing
Engagement Media Sosial | Social media analytics tools | Harian | Tim Marketing
Kepuasan Pelanggan | Survey online, feedback di medsos | Mingguan | Tim Customer Service